## 项目计划
任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 进度%
需求调研 | 李明 | 2026-10-01 | 2026-10-10 |  | 100%
方案设计 | 王芳 | 2026-10-11 | 2026-10-25 |  | 40%
开发实施 | 赵强 | 2026-10-26 | 2026-11-20 |  | 0%
测试验收 | 李明 | 2026-11-21 | 2026-11-30 |  | 0%

## 使用说明
甘特图制作步骤
1. 选中「任务、开始日期、工期」三列：插入 → 条形图 → 堆积条形图。
2. 选中蓝色的「开始日期」系列：设为无填充、无边框（变隐形），只剩工期条。
3. 右键纵坐标轴 → 坐标轴选项 → 勾选「逆序类别」，让任务从上往下排。
4. 右键横坐标轴 → 边界最小值填最早开始日期（如 2026-10-01），单位设 7 天。
5. 进度%列：开始 → 条件格式 → 数据条，一眼看出进度。
6. 工期列公式 =结束-开始，改日期自动重算，图表点右键刷新即可更新。